

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«Нижнеказанищенская гимназия имени Абусуфьяна Акаева»**

**368205. РД, Буйнакский район, с. Нижнее Казанище е-mail:** [**n-Kazanische\_gimnaziya@mail.ru**](mailto:n-Kazanische_gimnaziya@mail.ru)

«Утверждаю»

Директор МБОУ «Нижнеказанищенская гимназия им. А. Акаева»

Г.М. Абдулмеджидов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План мероприятий (дорожная карта)**

**по введению федеральных основных общеобразовательных программ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Содержание деятельности, мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Планируемые результаты** |
| 1 | Разработка, утверждение плана по введению федеральных основных общеобразовательных программ (ФОП).  Назначение ответственных по вопросам введения ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО. | Март 2023 | Администрация школы | Приказ, план мероприятий («дорожная карта») по введению ФОП |
| 2 | Изучение нормативных документов по введению ФОП педагогическим коллективом. | Март-май 2023 | Зам.дир. по НМР | Планы работы МО, протоколы |
| 3 | Разработка учебных планов гимназии на 2023-2024 учебный год в соответствии с федеральными основными общеобразовательными программами. | Апрель 2023 | Руководители МО | Подготовка условий к реализации основных образовательных программ в 2023-2024 учебном году |
| 4 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в условиях введения ФОП и федеральных базовых рабочих программ. | Апрель 2023 | Психолог | Аналитическая справка. Планирование методических мероприятий по преодолению затруднений |
| 5 | Родительские собрания по вопросам введения ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО. | Май 2023 | Зам.дир. по УВР и методист | Обеспечение информационно-разъяснительной работ с родителями |
| 6 | Размещение утвержденных основных образовательных программ НОО, ООО, СОО на сайте гимназии. | 15 июня 2023 | Учитель информатики | Обеспечение информационного сопровождения, подготовка условий к реализации основных образовательных программ в 2023-2024 учебном году |
| 7 | Обеспечение учебниками и учебными пособиями в соответствии с требованиями ФГОС, ФОП НОО, ООО, СОО. | Август 2023 | Библиотекарь школы | Готовность к реализации основных образовательных программ в 2023-2024  учебном году |
| 8 | Утверждение рабочих программ педагогов на 2023-2024 учебный год, обновление информации на сайте школы. | Август 2023 | Директор, Зам. директора по УВР, уч. ИКТ | Приказ, аналитическая справка. Готовность к реализации основных образовательных программ в 2023-2024 учебном году |
| 9 | Освещение вопросов введения ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО на сайте гимназии, на страничках социальных сетей, в СМИ. | В течение года | Уч. ИКТ | Обеспечение информацион-ного сопровождения, открытости деятельности гимназии |
| 10 | Организация и проведение методических мероприятий по вопросам введения федеральных основных общеобразовательных программ. | В течение года | Зам.дир. по УВР и методист, руководители МО | Обеспечение методического сопровождения введения федеральных основных общеобразовательных программ. |

**Зам.дир по НМР Сайпуллаева А.Р.**